



**รายงานผลการดำเนินงาน**

**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**ของเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่**

****

โดย เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

โทร 043-859261

**คำนำ**

รายงานผลการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลฉบับนี้เป็นรายงานผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) ซึ่งปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การรายงานผลการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่คณะผู้บริหาร และประชาชนผู้มีความสนใจ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน สำหรับนำไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

**สารบัญ**

**เรื่อง หน้า**

**ส่วนที่ 1 1-4**

**-บทนำ**

**ส่วนที่ 2**

**- การติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 5-22**

**-ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการติดตามประเมินผลแผน 23**

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

1

**ความหมายของการติดตามและประเมินผล**

**การติดตาม** (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมาย ซึ่งกำหนดไว้ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้เห็นความจำเป็นในการดำเนินการแก้ไข

**การประเมินผล** (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลกาปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

1. **ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนา

ไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผล การใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง ในการจัดทำงบประมาณ

กระบวนของแผนพัฒนาก็เรื่องของการติดตามและประเมินผลซึ่งเกิดจากการวางแผนและการใช้

งบประมาณที่ได้ตั้งไว้ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จ ความล้มเหลวและแนวทางในการกำหนดกรอบการพัฒนาในระยะภายหน้าต่อไป

ในส่วนของการประเมินผลนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดี่ยวกับการติดตาม

เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่า แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้งบประมาณเพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจครั้งต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรงเชื่อถือได้

1. **วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผล**

การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการ

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้บรรจุไว้ในแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 และในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2

การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงาน

ของเทศบาลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนา ผ่านทางคณะกรรมการชุมชน และกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ และนำผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรค ที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารเทศบาลใช้เป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญ ของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาครั้งต่อไป

**3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์ กล่าวคือ หลังจากที่ได้นำ

แผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงานสำหรับนำไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ของเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้นำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเป็นเวลา 1 ปี (ตามงบประมาณ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ที่ได้ระบุในหมวดที่ 6 (การติดตามและประเมินผล ข้อ 28 – 29 ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า“ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับกำหนดแนวทาง วิธีการ และให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล**

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ควรมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล อันได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประชาชนในท้องถิ่นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นนั้น ๆ

2) เครื่องมือ อันได้แก่ เครื่องมืออุปกรณ์หรือสิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ แบบบันทึกข้อมูล แบบวัดความรู้ แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ

3) กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะดำเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนา ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ำ ลำคลอง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่าง ๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร เป็นต้น

3

**วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล เป็นการวางโครงสร้างเฉพาะ (structure) ของการวางแผนพัฒนาหนึ่ง ๆ และแนวทางการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน (plan) เพื่อให้สามารถตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อ

1.1) มุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น

1.2) อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของแผนพัฒนาที่จะเกิดขึ้นได้

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การเก็บข้อมูลจึงเป็นส่วนหนึ่งของการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ความจริงในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการใช้สถิติเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเพื่อสรุปประเด็นปัญหา แนวทางต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูลถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการค้นคว้าหาคำตอบ เนื่องจากถ้าได้ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือหรือเป็นข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพ ย่อมส่งผลกระทบต่อการแปลความหมายและการสรุปผล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่มีผู้จัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measure) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่/บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

**กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

**กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล** เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ์ การสังเกต การสำรวจ และเอกสาร

1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด

2. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องกำหนดแนวทางทางการสัมภาษณ์ด้วย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1) การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์

2) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน และลำดับของข้อความ การดำเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้าง ๆ ที่เป็นสาระสำคัญที่ต้องการ การให้ได้ข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์โดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 2 วิธี คือ

-การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบของการสนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล เป็นการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำอธิบายเหตุผล และผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดี สร้างความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย

- การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูลหลักบางคนในหมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นมากกว่าคนอื่น ๆ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น

4

3. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น กับการพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต การสังเกต คือการเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างพร้อม ๆ กัน เช่น ตาดู หูฟัง ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลใน เชิงคุณภาพนั้นการสังเกตจะกระทำควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน สามารถนำมาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ในปรากฏการณ์ของยุทธศาสตร์ได้ การสังเกตในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ในเชิงคุณภาพ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท

3.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมนี้มีลักษณะเด่น คือ 1) มีเป้าหมายเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด 2) มีความตระหนักถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากที่สุด และชัดเจนมากที่สุด 3) เอาใจใส่ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางที่สุด 4) ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน 5) ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน 6) จดบันทึกอย่างละเอียด

3.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม หมู่บ้าน/ชุมชนนั้น ๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สังเกต และผู้ที่อยู่ในกิจกรรมนั้น ๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต

4. การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจ

5. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการกำหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**5. ประโยชน์ของการติดตามประเมินผล**

ผู้บริหารเทศบาลฯ ใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้

1. จัดสรรทรัพยากรของเทศบาล โดยสามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า กิจกรรม

ใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

๒. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติ งานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้หรือไม่

**ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล**

5

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนใน

พื้นที่ ผู้บริหารจึงได้กำหนดกรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาและ แนวทางการพัฒนา พ.ศ. 2561-2565 ดังนี้

**วิสัยทัศน์**

“กุดสิมคุ้มใหม่ตำบลน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้บริการสาธารณสุข มุ่งเน้นด้านการศึกษา พัฒนาด้านการเกษตร อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืน”

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ มี 5 ยุทธศาสตร์**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**เป้าประสงค์รวม**

1 มีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอและทั่วถึง ทั้งในด้านการผังเมืองด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

ระบบคมนาคมขนส่งแหล่งน้ำและระบบชลประทาน

1. มีเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์ชุมชน พึ่งตนเองได้ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นถิ่น

3. มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน และสังคมให้ครอบคลุมทุกด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งด้าน

การศึกษา สาธารณสุข ระบบสวัสดิการ อาชีพ ฯลฯ สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

1. มีการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีจิตสำนึก ร่วมกัน อนุรักษ์

ฟื้นฟู ป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติควบคุมและกำจัดมลพิษทั้งทางอากาศขยะน้ำเสียและของเสียอันตรายโดยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5 มีการพัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน ให้สังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขสังคมมีความปรองดองและสามัคคี โดยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์กลาง และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

**6.** องค์กรมีระบบการบริหารงาน ที่โปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมภายใต้หลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

**เป้าประสงค์**

มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน และสังคมให้ครอบคลุมทุกด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งด้าน

การศึกษา สาธารณสุข ระบบสวัสดิการ อาชีพ ฯลฯ สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

มีการพัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน ให้สังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไข สังคมมีความปรองดองและสามัคคี โดยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์กลาง และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

องค์กรมีระบบการบริหารงาน ที่โปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมภายใต้หลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6

**ยุทธศาสตร์ที่ 2** การพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

**เป้าประสงค์**

ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

**เป้าประสงค์**

มีเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์ชุมชน พึ่งตนเองได้ตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นถิ่น

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**เป้าประสงค์**

มีโครงสร้างพื้นฐาน ที่เพียงพอและทั่วถึง ทั้งในด้านการผังเมืองด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

ระบบคมนาคม ขนส่งแหล่งน้ำและระบบชลประทาน

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**เป้าประสงค์**

มีการพัฒนาและอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีจิตสำนึก ร่วมกัน

อนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติควบคุมและกำจัดมลพิษทั้งทางอากาศขยะน้ำเสียและของเสียอันตรายโดยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

**จุดยืนทางยุทธศาสตร์**

**คือ เป็นเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดี เพื่อให้ชุมชนมีรากฐานที่เข้มแข็งมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน**

**สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**ที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **กลยุทธ์** | **แผนงาน** | **จำนวนโครงการ ตามแผนพัฒนา ห้วงปี พ.ศ. 2565** | **จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริง**  **ห้วงปี พ.ศ. 2565** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด**  **ห้วงปี พ.ศ.2565** | **จำนวนงบประมาณ**  **ที่ดำเนินการจริง**  **ห้วงปี พ.ศ.2565 (บาท)** | **หน่วยรับผิดชอบหลัก** |
| **๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ** | มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน และสังคมให้ครอบคลุมทุกด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ระบบสวัสดิการ อาชีพ ฯลฯ สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | 1.1แผนงานบริหารงานทั่วไป  1.2แผนงานรักษาความสงบภายใน  1.4แผนงานการศึกษา  1.5แผนงานสาธารณสุข  1.6แผนงานสังคมสงเคราะห์  1.7แผนงานเคหะและชุมชน  1.8แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  1.9แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  1.10แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  1.11แผนงานการเกษตร  1.12แผนงานการพาณิชย์  1.13แผนงานงบกลาง | 24  6  7  36  1  45  10  6  -  1  1  6 | 6  1  6  2  1  5  -  -  -  -  -  6 | 4.19  0.69  4.19  1.39  0.69  3.49  4.19 | 468,660  108,000  604,405  182,520  110,000  1,225,242  6,261,093 | สำนักปลัดฯ |
| **รวม** | | | **143** | **28** | **18.88** | **9,499,920** |  |

7

**สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**ที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **กลยุทธ์** | **แผนงาน** | **จำนวนโครงการ ตามแผนพัฒนา ห้วงปี พ.ศ. 2565** | **จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริง**  **ห้วงปี พ.ศ. 2565** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด**  **ห้วงปี พ.ศ.2565** | **จำนวนงบประมาณ**  **ที่ดำเนินการจริง**  **ห้วงปี พ.ศ.2565 (บาท)** | **หน่วยรับผิดชอบหลัก** |
| **2 ยุทธศาสตร์** การพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป | 1.1แผนงานบริหารงานทั่วไป  1.2แผนงานรักษาความสงบภายใน  1.4แผนงานการศึกษา  1.5แผนงานสาธารณสุข  1.6แผนงานสังคมสงเคราะห์  1.7แผนงานเคหะและชุมชน  1.8แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  1.9แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  1.10แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  1.11แผนงานการเกษตร  1.12แผนงานการพาณิชย์  1.13แผนงานงบกลาง | 3 | 1 | 33.33 | 40,000 | สำนักปลัดฯ |
| **รวม** | | | **3** | **1** | **33.33** | **40,000** |  |

8

**สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**ที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **กลยุทธ์** | **แผนงาน** | **จำนวนโครงการ ตามแผนพัฒนา ห้วงปี พ.ศ. 2565** | **จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริง**  **ห้วงปี พ.ศ. 2565** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด**  **ห้วงปี พ.ศ.2565** | **จำนวนงบประมาณ**  **ที่ดำเนินการจริง**  **ห้วงปี พ.ศ.2565 (บาท)** | **หน่วยรับผิดชอบหลัก** |
| **3 ยุทธศาสตร์** การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | มีเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์ชุมชน พึ่งตนเองได้ตาม  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นถิ่น | 1.1แผนงานบริหารงานทั่วไป  1.2แผนงานรักษาความสงบภายใน  1.4แผนงานการศึกษา  1.5แผนงานสาธารณสุข  1.6แผนงานสังคมสงเคราะห์  1.7แผนงานเคหะและชุมชน  1.8แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  1.9แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  1.10แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  1.11แผนงานการเกษตร  1.12แผนงานการพาณิชย์  1.13แผนงานงบกลาง | 2 | - | 0 | - | กองช่าง |
| **รวม** | | | **2** | **-** | **0** | **-** |  |

9

**สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**ที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **กลยุทธ์** | **แผนงาน** | **จำนวนโครงการ ตามแผนพัฒนา ห้วงปี พ.ศ. 2565** | **จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริง**  **ห้วงปี พ.ศ. 2565** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด**  **ห้วงปี พ.ศ.2565** | **จำนวนงบประมาณ**  **ที่ดำเนินการจริง**  **ห้วงปี พ.ศ.2565 (บาท)** | **หน่วยรับผิดชอบหลัก** |
| **4 ยุทธศาสตร์** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จัดให้มีเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการการผังเมืองแหล่งน้ำและระบบชลประทาน ให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจในอนาคต | 1.1แผนงานบริหารงานทั่วไป  1.2แผนงานรักษาความสงบภายใน  1.4แผนงานการศึกษา  1.5แผนงานสาธารณสุข  1.6แผนงานสังคมสงเคราะห์  1.7แผนงานเคหะและชุมชน  1.8แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  1.9แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  1.10แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  1.11แผนงานการเกษตร  1.12แผนงานการพาณิชย์  1.13แผนงานงบกลาง | 45 | 15 | 33.33 | 1,608,700 | กองช่าง |
| **รวม** | | | **45** | **15** | **33.33** | **1,608,700** |  |

10

**สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**ที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **กลยุทธ์** | **แผนงาน** | **จำนวนโครงการ ตามแผนพัฒนา ห้วงปี พ.ศ. 2565** | **จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริง**  **ห้วงปี พ.ศ. 2565** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด**  **ห้วงปี พ.ศ.2565** | **จำนวนงบประมาณ**  **ที่ดำเนินการจริง**  **ห้วงปี พ.ศ.2565 (บาท)** | **หน่วยรับผิดชอบหลัก** |
| **5 ยุทธศาสตร์** การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -มีการพัฒนาและอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีจิตสำนึก ร่วมกัน  อนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติควบคุมและกำจัดมลพิษทั้งทางอากาศขยะน้ำเสียและของเสียอันตรายโดยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 1.1แผนงานบริหารงานทั่วไป  1.2แผนงานรักษาความสงบภายใน  1.4แผนงานการศึกษา  1.5แผนงานสาธารณสุข  1.6แผนงานสังคมสงเคราะห์  1.7แผนงานเคหะและชุมชน  1.8แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  1.9แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  1.10แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  1.11แผนงานการเกษตร  1.12แผนงานการพาณิชย์  1.13แผนงานงบกลาง | 5 | - | 0 | - | สำนักปลัดฯ |
| **รวม** | | | **5** | **-** | **0** | **-** |  |

11

**1. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้**

11

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | |
| ตามแผนพัฒนา  (บาท) | ตามเทศบัญญัติ  (บาท) | เบิกจ่ายจริง  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | จ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่ารางวัดที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีฯลฯ | จ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่ารางวัดที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีฯลฯ | 10,000 | 10,000 | 8,660 |  |
| 2 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการทำความสะอาดสำนักงาน | จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานทำความสะอาดสำนักงาน จำนวน 1 คน | 108,000 | 108,000 | 108,000 |  |
| 3 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการงานทั่วไปและงานกิจการสภาฯ | จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการงานทั่วไปและงานกิจการสภาฯ จำนวน 1 คน | 108,000 | 108,000 | 108,000 |  |
| 4 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไปในสำนักปลัด | จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไปในสำนักปลัด จำนวน 1 คน | 108,000 | 108,000 | 108,000 |  |
| 5 | เทศบาลพบประชาชนตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ประจำปี 2565 | รับฟังและพบปะประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ | 10,000 | 10,000 | - |  |
| 6 | ประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี 2565 | ทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ | 10,000 | 10,000 | - |  |
| 7 | การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565 | ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565 ในเขตเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ | 10,000 | 10,000 | - |  |
| 8 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ จัดเก็บรายได้และงานแผนที่ภาษี | จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ จัดเก็บรายได้และงานแผนที่ภาษี จำนวน 4 คน | 432,000 | 486,000 | 486,000 | 12 |

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | |
| ตามแผนพัฒนา  (บาท) | ตามเทศบัญญัติ  (บาท) | เบิกจ่ายจริง  (บาท) | หมายเหตุ |
| 9 | อุดหนุนเทศบาลตำบลกุดสิมตามโครงการรัฐพิธี | อุดหนุนเทศบาลตำบลกุดสิมตามโครงการรัฐพิธี | 12,000 | 12,000 | - |  |
| 10 | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 50,000 | 50,000 | 50,000 |  |

13

**1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | |
| ตามแผนพัฒนา  (บาท) | ตามเทศบัญญัติ  (บาท) | เบิกจ่ายจริง  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกน้ำ(รถดับเพลิง) | จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกน้ำ(รถดับเพลิง) จำนวน 1 คน | 108,000 | 108,000 | 108,000 |  |
| 2 | จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 10,000 | 10,000 | - |  |
| 3 | รักษาความปลอดภัยด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสำคัญ | รักษาความปลอดภัยด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสำคัญ | 5,000 | 5,000 | - |  |
| 4 | เสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 10,000 | 10,000 | - |  |

**1.3 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | |
| ตามแผนพัฒนา  (บาท) | ตามเทศบัญญัติ  (บาท) | เบิกจ่ายจริง  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา | จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา จำนวน 1 คน | 108,000 | 108,000 | 108,000 |  |
| 2 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวรรค์ | จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวรรค์ จำนวน 1 คน | 72,000 | 72,000 | 72,000 |  |
| 3 | วันเด็กแห่งชาติ | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 30,000 | 30,000 | - |  |
| 4 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหารสถานศึกษา(ศพด.บ้านโพนสวรรค์)ค่าจัดการเรียนการสอน | ค่าจัดการเรียนการสอน ให้กับ ศพด.บ้านโพนสวรรค์ | 54,400 | 54,400 | 54,400 | 14 |

**1.3 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | |
| ตามแผนพัฒนา  (บาท) | ตามเทศบัญญัติ  (บาท) | เบิกจ่ายจริง  (บาท) | หมายเหตุ |
| 5 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศพด.บ้านโพนสวรรค์)ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน | ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ศพด.บ้านโพนสวรรค์ | 36,160 | 36,160 | 29,380 |  |
| 6 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศพด.บ้านโพนสวรรค์)ค่าอาหารกลางวัน | ค่าอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโพนสวรรค์ | 164,640 | 164,640 | 161,175 |  |
| 7 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันบ้านโพนสวาง | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านโพนสวาง | 222,600 | 222,600 | 219,450 |  |

**1.4 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | |
| ตามแผนพัฒนา  (บาท) | ตามเทศบัญญัติ  (บาท) | เบิกจ่ายจริง  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | สำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์(สุนัขและแมว) | สำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์(สุนัขและแมว) ภายในเขตเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ | 6,000 | 6,000 | 2,520 |  |
| 2 | อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 9 หมู่บ้านๆละ 20,000 บาท | 180,000 | 180,000 | 180,000 |  |
| 3 | เงินอุดหนุนเงินพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน | อุดหนุนเงินพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้านๆละ 5,000 บาท | 45,000 | 45,000 | - |  |

14

**1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | |
| ตามแผนพัฒนา  (บาท) | ตามเทศบัญญัติ  (บาท) | เบิกจ่ายจริง  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | ค่าตอบแทนอาสาบริบาลท้องถิ่น | เงินค่าตอบแทนอาสาบริบาลท้องถิ่น | 110,000 | 110,000 | 110,000 |  |

**1.5 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | |
| ตามแผนพัฒนา  (บาท) | ตามเทศบัญญัติ  (บาท) | เบิกจ่ายจริง  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานทั่วไปในกองช่าง | จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานทั่วไปในกองช่าง จำนวน 2 คน | 216,000 | 216,000 | 216,000 |  |
| 2 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรการกองช่าง | จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรการกองช่าง จำนวน 1 คน | 108,000 | 108,000 | 108,000 |  |
| 3 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้า | จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้า จำนวน 2 คน | 216,000 | 216,000 | 216,000 |  |
| 4 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุฉินารายณ์ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุฉินารายณ์ | 260,000 | 260,000 | 253,242.30 |  |
| 5 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอย | ค่าธรรมเนียมในการนำขยะไปทิ้งกับเทศบาลตำบลกุดสิม | 96,000 | 96,000 | - |  |
| 6 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดเก็บขยะมูลฝอย | จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 4 คน | 432,000 | 432,000 | 432,000 |  |

15

**1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | |
| ตามแผนพัฒนา  (บาท) | ตามเทศบัญญัติ  (บาท) | เบิกจ่ายจริง  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | ฝึกอบรมการปฏิบัติราชการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ | ฝึกอบรมการปฏิบัติราชการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ | 50,000 | 50,000 | - |  |

**1.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | |
| ตามแผนพัฒนา  (บาท) | ตามเทศบัญญัติ  (บาท) | เบิกจ่ายจริง  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการขุดลอกรางระบายน้ำ | จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการขุดลอกรางระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ | 50,000 | 50,000 | - |  |

**1.8 แผนงานการพาณิชย์**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | |
| ตามแผนพัฒนา  (บาท) | ตามเทศบัญญัติ  (บาท) | เบิกจ่ายจริง  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบประปา | จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบประปา จำนวน 5 คน | 540,000 | 540,000 | 540,000 |  |

16

**1.9 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | |
| ตามแผนพัฒนา  (บาท) | ตามเทศบัญญัติ  (บาท) | เบิกจ่ายจริง  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขต ทต.กุดสิมคุ้มใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด | 24,000 | 24,000 | 15,000 |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพความพิการ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการในเขต ทต.กุดสิมคุ้มใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด | 927,600 | 927,600 | 904,200 |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด | 5,461,600 | 5,461,600 | 5,246,000 |  |
| 4 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | สมทบกองทุนเงินทดแทน | 10,000 | 10,000 | 8,416 |  |
| 5 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | สมทบกองทุนประกันสังคม | 140,000 | 140,000 | 69,377 |  |
| 6 | เงินสำรองจ่าย | เงินสำรองจ่าย | 574,070 | 574,070 | 18,100 |  |

17

**ยุทธศาสตร์ที่ 2** การพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

**1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | |
| ตามแผนพัฒนา  (บาท) | ตามเทศบัญญัติ  (บาท) | เบิกจ่ายจริง  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในเขตตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ | แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในเขตตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ | 80,000 | 80,000 | - |  |
| 2 | แข่งขันเรือ ประจำปี 2565 | แข่งขันเรือ ประจำปี 2565 | 20,000 | 20,000 | - |  |
| 3 | แห่เทียน ประจำปี 2565 | แห่เทียน ประจำปี 2565 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | โอนเพิ่ม |

18

**ยุทธศาสตร์ที่ 4** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | |
| ตามแผนพัฒนา  (บาท) | ตามเทศบัญญัติ  (บาท) | เบิกจ่ายจริง  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงไก่ บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 | กว้าง 4.00 ม. ยาว 62.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 248.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. | 94,000 | 94,000 | 93,500 |  |
| 2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวาเลนไทน์รีสอร์ท บ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 10 | กว้าง 4.00 ม. ยาว 62.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 248.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. | 140,000 | 140,000 | 140,000 |  |
| 3 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโศกข้าวแฮม บ้านโนนศิวิไล หมู่ที่ 11 | กว้าง 3.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. | 77,000 | 77,000 | 76,000 |  |
| 4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางรุ่งราตรีจนสุดสาย บ้านโนนศิวิไล หมู่ที่ 11 | กว้าง 3.๐๐ เมตร ยาว 56.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 168.00 ตร.ม. | 94,000 | 94,000 | 91,000 |  |
| 5 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายเจริญ ทัพเจริญ-บ้านนายนิยม ศรีลำพัง บ้านสมสนุก หมู่ที่ 8 | ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 42.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 168.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้าง 0.50 ม. | 94,000 | 94,000 | 94,000 |  |
| 6 | ติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 | หอกระจายข่าว 1 แห่ง | 67,000 | 67,000 | 67,000 |  |
| 7 | ติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13 | หอกระจายข่าว 1 แห่ง | 67,000 | 67,000 | 67,000 |  |
| 8 | ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโสกลึก บ้านโพนวิมาน หมู่ที่ 7 | ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 91.00 ตร.ม. | 51,000 | 51,000 | 51,000 |  |
| 9 | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด จากหน้าบ้านนางคั่ง วิลาศรี-วัดบ้านโพนสวาง บ้านโพนวิมาน หมู่ที่ 7 | กว้าง 0.30 ม. ยาว 50.00 ม. ลึก 0.40 ม. หนา 0.12 ม. | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 19 |

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | |
| ตามแผนพัฒนา  (บาท) | ตามเทศบัญญัติ  (บาท) | เบิกจ่ายจริง  (บาท) | หมายเหตุ |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนดิน สายหลังบ้านนายมัทธุราช อุดรทักษ์ บ้านโนนศิวิไล หมู่ที่ 11 | กว้าง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนา 0.20 ม. หรือมีปริมาณดินลูกรังถมไม่น้อยกว่า48 ลบ.ม. | 12,700 | 12,700 | 12,700 |  |
| 11 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเตียม-ถ้ำมะเฟือง บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13 | กว้าง 4.00 ม. ยาว 120.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. | 284,000 | 284,000 | 283,500 |  |
| 12 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเตรียมกรีนวิวบ้านนางมณีรัตน์ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 5 | กว้าง 4.00 ม. ยาว 81.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 324.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. | 183,000 | 183,000 | 182,000 |  |
| 13 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังสหกรณ์ บ้านสมสนุก หมู่ที่ 8 | กว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 110.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตร.ม. | 260,000 | 260,000 | 259,000 |  |
| 14 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานายโยธา ทองสาร-หนองทุ่งหลวง บ้านกุดสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 | กว้าง 4.00 ม. ยาว 42.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 168.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. | 94,000 | 94,000 | 94,000 |  |
| 15  20 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิเชียร แสนพาน-บ้านนายสมุทร วิชาดี บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 12 | กว้าง 3.๐๐ เมตร ยาว 56.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 168.00 ตร.ม. | 94,000 | 94,000 | - | ยังไม่มีการเบิกจ่าย |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | |
| ตามแผนพัฒนา  (บาท) | ตามเทศบัญญัติ  (บาท) | เบิกจ่ายจริง  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | ลด คัดแยกขยะในชุมชน | เพื่อจัดทำโครงการลด คัดแยกขยะในชุมชนเขต ทต.กุดสิมคุ้มใหม่ | 20,000 | 20,000 | - |  |

21

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัด)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเภท** | **รายละเอียด** | ตามแผนพัฒนา  (บาท) | ตามเทศบัญญัติ  (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | หมายเหตุ |
| **1** | **ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว** | ตู้เย็น | 29,000 | 29,000 | 28,060.75 | ดำเนินการ |

**1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเภท** | **รายละเอียด** | ตามแผนพัฒนา  (บาท) | ตามเทศบัญญัติ  (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | หมายเหตุ |
| **1** | **ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์** | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 30,000 | 8,000 | 10,600 | ดำเนินการ |

**1.3 แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเภท** | **รายละเอียด** | ตามแผนพัฒนา  (บาท) | ตามเทศบัญญัติ  (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | หมายเหตุ |
| **1** | **ครุภัณฑ์สำรวจ** | กล้องระดับ | 50,000 | 30,600 | 30,000 | ดำเนินการ |
|  | **ครุภัณฑ์การเกษตร** | เครื่องสูบน้ำ 1.5 แรงม้า | 94,800 | 47,400 | 47,000 | ดำเนินการ |

22

|  |
| --- |
| 23  38  **ปัญหา อุปสรรค ในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**  8  8  การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เป็นการศึกษาวิเคราะห์สภาพที่เป็นปัญหา อุปสรรค ความก้าวหน้าหรือความสำเร็จของการดำเนินโครงการ รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลจะเป็นผลย้อนกลับ (feedback) ที่จะทำให้ทราบว่าโครงการนั้นๆ ที่ได้ดำเนินการไปควรจะดำเนินการต่อไป ควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือควรยุติโครงการ  การประเมินผลโครงการ หมายถึง กระบวนการวัดผลสัมฤทธิ์และเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์โครงการ เพื่อนำข้อข้อมูลข่าวสารที่ได้ไปตัดสินคุณค่าของกิจกรรมหรือโครงการต่อไป    **ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ สรุปดังนี้**  **ปัญหา อุปสรรค**  1) เรื่องการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ทั้งเรื่องการประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อนำมาดำเนินการในพื้นที่ ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเทศบาล และมีงบประมาณมาพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ให้ได้รับการแก้ไขอย่างครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้งประสานเพื่อการบูรณาการการทำงานร่วมกัน  2) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ งบประมาณ ที่มีอยู่อย่างจำกัด  3) การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงาน จำนวนมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไป ปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ  4) สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของ แผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่  5) จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พบว่าโครงการ ที่นำไปสู่การปฏิบัติจำนวน 198 โครงการ มีโครงการที่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 44 โครงการ ซึ่งมีโครงการที่มีการงดเว้นการดำเนินการเนื่องจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอในการดำเนินการ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ จำนวน 154 โครงการ  **ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น**   1. เรื่องการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ควรให้ความสำคัญ ทั้งเรื่องการประสานขอรับการ   สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น เพื่อนำมาดำเนินการในพื้นที่ ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเทศบาล และมีงบประมาณมาพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ให้ได้รับการแก้ไขอย่างครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้งประสานเพื่อการบูรณาการการทำงานร่วมกัน |
| 1. ควรกำหนดโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้   ของงบประมาณ ในการนำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติให้มาก อันจะส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่สูงขึ้น   1. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของ   แผนพัฒนา ควรจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมในทุกๆ ด้าน |