**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ**

**พ.ศ.2566**



**ของ**

**เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่**

**อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์**

**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | | | **หน่วย**  **งานที่รับผิด**  **ชอบ** | **สถานะการดำเนินงาน** | | | | **หมายเหตุ** |
|  |  | **อนุมัติ** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** | **ดำเนิน การแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนิน งาน** | **ยังไม่ได้ดำ เนินการ** | **ยก เลิก/ไม่ดำ เนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ** | | | | | | | | | | |
|  | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 6,001,100 | 3,192,000 | 2,609,100 | สป. |  | / |  |  |  |
|  | เบี้ยยังชีพความพิการ | 948,400 | 498,000 | 409,400 | สป. |  | / |  |  |  |
|  | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 18,000 | 10,500 | 7,500 |  |  | / |  |  |  |
|  | ค่าเช่าทรัพย์สิน | 15,000 | - | 12,500 | สป. |  |  | / |  | โอนลด |
|  | จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมต่างๆค่ารางวัดที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีฯลฯ | 10,000 | - | 10,000 | สป. |  |  | / |  |  |
|  | จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการทำความสะอาดสำนักงาน | 108,000 | 54,000 | 54,000 | สป. |  | / |  |  |  |
|  | จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานทั่วไปและงานกิจการสภาฯ | 108,000 | 54,000 | 54,000 | สป. |  | / |  |  |  |
|  | จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไป | 108,000 | 54,000 | 54,000 | สป. |  | / |  |  |  |
|  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 30,000 | 4,000 | 26,000 | สป. |  | / |  |  |  |
|  | เทศบาลพบประชาชนตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ประจำปี 2566 | 10,000 | - | 10,000 | สป. |  |  | / |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | | | **หน่วย**  **งานที่รับผิด**  **ชอบ** | **สถานะการดำเนินงาน** | | | | **หมายเหตุ** |
|  |  | **อนุมัติ** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** | **ดำเนิน การแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนิน งาน** | **ยังไม่ได้ดำ เนินการ** | **ยก เลิก/ไม่ดำ เนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ(ต่อ)** | | | | | | | | | | |
|  | ประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจำปี 2566 | 10,000 | - | 10,000 | สป. |  |  | / |  |  |
|  | ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) | 20,000 | - | 20,000 | สป. |  |  | / |  |  |
|  | ค่าเช่าทรัพย์สิน | 15,000 | - | 14,000 | กองคลัง |  |  |  | / | โอนลด |
|  | จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ จัดเก็บรายได้และแผนที่ภาษี | 432,000 | 261,000 | 324,000 | กองคลัง |  | / |  |  |  |
|  | เทศบาลตำบลเคลื่อนที่ | 20,000 | - | 20,000 | กองคลัง |  |  | / |  |  |
|  | ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 150,000 | - | 150,000 | กองคลัง |  |  | / |  |  |
|  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 30,000 | 3,000 | 20,100 | กองคลัง |  | / |  |  | โอนลด49,000 |
|  | จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกน้ำ | 180,000 | 72,000 | 108,000 | สป. |  | / |  |  |  |
|  | จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 10,000 | - | - | สป. |  |  |  | / |  |
|  | รักษาความปลอดภัยด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสำคัญ | 7,500 | 5,000 | 2,500 | สป. |  | / |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | | | **หน่วย**  **งานที่รับผิด**  **ชอบ** | **สถานะการดำเนินงาน** | | | | **หมายเหตุ** |
|  |  | **อนุมัติ** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** | **ดำเนิน การแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนิน งาน** | **ยังไม่ได้ดำ เนินการ** | **ยก เลิก/ไม่ดำ เนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ(ต่อ)** | | | | | | | | | | |
|  | เสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 10,000 | - | 10,000 | สป. |  |  | / |  |  |
|  | จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา | 108,000 | 54,000 | 54,000 | สป. |  | / |  |  |  |
|  | จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวรรค์ | 72,000 | 36,000 | 36,000 | สป. |  | / |  |  |  |
|  | จัดงานวันแม่แห่งชาติ | 15,000 | - | 15,000 | สป. |  |  | / |  |  |
|  | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวรรค์)ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมผู้เรียน | 19,210 | - | 19,210 | สป. |  |  | / |  |  |
|  | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวรรค์)ค่าจัดการเรียนการสอน | 49,300 | 26,100 | 23,200 | สป. |  | / |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | | | **หน่วย**  **งานที่รับผิด**  **ชอบ** | **สถานะการดำเนินงาน** | | | | **หมายเหตุ** |
|  |  | **อนุมัติ** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** | **ดำเนิน การแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนิน งาน** | **ยังไม่ได้ดำ เนินการ** | **ยก เลิก/ไม่ดำ เนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ(ต่อ)** | | | | | | | | | | |
|  | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวรรค์)ค่าอาหารกลางวัน | 149,205 | 83,835 | 104,376 | สป. |  | / |  |  |  |
|  | อาหารกลางวัน | 210,000 | 111,900 | 82,350 | สป. |  | / |  |  |  |
|  | สำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์(สุนัขและแมว) | 6,000 | - | 6,000 | สป. |  |  | / |  |  |
|  | โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 180,000 | - | 180,000 | สป. |  |  | / |  |  |
|  | ค่าเช่าทรัพย์สิน | 15,000 | - | 15,000 | กองช่าง |  |  | / |  |  |
|  | จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการกองช่าง | 108,000 | 54,000 | 54,000 | กองช่าง |  | / |  |  |  |
|  | จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้า | 216,000 | 99,000 | 117,000 | กองช่าง |  | / |  |  |  |
|  | จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานทั่วไปในกองช่าง | 216,000 | 108,000 | 108,000 | กองช่าง |  | / |  |  |  |
|  | จ้างเหมาบุคคลภายนอกขับรถกระเช้าไฟฟ้า | 72,000 | 18,000 | 54,000 | กองช่าง |  | / |  |  |  |
|  | อุดหนุน กฟภ.อำเภอกุฉินารายณ์ | 250,000 | - | 250,000 | กองช่าง |  |  | / |  |  |
|  | จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย | 100,000 | 5,600 | 94,400 | กองช่าง |  | / |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | | | **หน่วย**  **งานที่รับผิด**  **ชอบ** | **สถานะการดำเนินงาน** | | | | **หมายเหตุ** |
|  |  | **อนุมัติ** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** | **ดำเนิน การแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนิน งาน** | **ยังไม่ได้ดำ เนินการ** | **ยก เลิก/ไม่ดำ เนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ(ต่อ)** | | | | | | | | | | |
|  | จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย(คนงานเก็บขยะ) | 432,000 | 216,000 | 216,000 | กองช่าง |  | / |  |  |  |
|  | กุดสิมคุ้มใหม่ร่วมใจ ลดขยะเปียก ลดโลกร้อนในครัวเรือน | 35,000 | 31,600 | 3,400 | กองช่าง | / |  |  |  |  |
|  | จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการขุดลอกรางระบายน้ำ | 50,000 | - | 50,000 | กองช่าง |  |  | / |  |  |
|  | จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบประปา | 540,000 | 270,000 | 270,000 | กองช่าง |  | / |  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น** | | | | | | | | | | |
|  | แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในเขตตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ | 100,000 | - | 100,000 | สป. |  |  | / |  |  |
|  | ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา | 50,000 | - | 50,000 | สป. |  |  | / |  |  |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว** | | | | | | | | | | |
|  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายก้านกล้วยบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 5 | 151,000 | - | 151,000 | กองช่าง |  |  | / |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | | | **หน่วย**  **งานที่รับผิด**  **ชอบ** | **สถานะการดำเนินงาน** | | | | **หมายเหตุ** |
|  |  | **อนุมัติ** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** | **ดำเนิน การแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนิน งาน** | **ยังไม่ได้ดำ เนินการ** | **ยก เลิก/ไม่ดำ เนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว(ต่อ)** | | | | | | | | | | |
|  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนายอรุณ อุดรทักษ์ บ้านสมสนุก หมู่ที่ 8 | 104,000 | - | 104,000 | กองช่าง |  |  | / |  |  |
|  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนเจริญ-ภูโหล่ย หมู่ที่ 13 | 89,000 | - | 89,000 | กองช่าง |  |  | / |  |  |
|  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกคุ้มคลองไผ่นายนายพิรัก-บ้านตาลาย บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13 | 22,000 | 21,500 | 500 | กองช่าง | / |  |  |  |  |
|  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายโสภณ บ้านโนนศิวิไล หมู่ที่ 11 | 98,000 | - | 98,000 | กองช่าง |  |  | / |  |  |
|  | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู สายก้านกล้วยรีสอร์ท บ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 10 | 98,000 | - | 98,000 | กองช่าง |  |  | / |  |  |
|  | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู สายนานายเสงี่ยม สว่างโคตร—บ้านนางเปี่ยง กาลวิด บ้านโพนวิมาน หมู่ที่ 7 | 98,000 | - | 98,000 | กองช่าง |  |  | / |  |  |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | | | **หน่วย**  **งานที่รับผิด**  **ชอบ** | **สถานะการดำเนินงาน** | | | | **หมายเหตุ** |
|  |  | **อนุมัติ** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** | **ดำเนิน การแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนิน งาน** | **ยังไม่ได้ดำ เนินการ** | **ยก เลิก/ไม่ดำ เนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว(ต่อ)** | | | | | | | | | | |
|  | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู สายบ้านนายวิเชียร แสนพาน ถึงบ้านนายสมภัท ศรีชุบล่วง บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 12 | 98,000 | - | 98,000 | กองช่าง |  |  | / |  |  |
|  | ขยายไหล่ทางบริเวณคอสะพานลำห้วยเตรียม บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 5 | 56,000 | 55,000 | 1,000 | กองช่าง | / |  |  |  |  |
|  | เททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สายฉางข้าว-หน้าบ้านนายสุริยา สกุลโพน บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 | 89,000 | - | 89,000 | กองช่าง |  |  | / |  |  |
|  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนางแววมณี วังสุริย์-เส้นหลังบ้านนายสมบัติ นนทสิงห์ บ้านกุดสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 | 93,000 | - | 93,000 | กองช่าง |  |  | / |  |  |